## STEPAI V0.5
STEP D
완료 항목 진척율 100%
활동 | 작업 ID | 과업명 | 과업 내용 | 세부 내용 | 산출물 | 계획기간(day) | 계획시작일 | 계획완료일 | 실제소요기간(day) | 실제시작일 | 실제완료일 | 진척율 | 비고
분석 파이프라인 | D-01 | STT·자막 통합 | 음성인식 결과 단일 테이블 통합 | Gemini STT + faster-whisper 폴백, 단어 단위 타임스탬프 보존 | transcript 테이블(0002) | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 100% | 하경진
| D-02 | 장면분할·프레임분석 | 씬 분할 후 프레임 시각채점 | Gemini 비전 + 사전필터로 호출 약 85% 절감 | scenes/vision/prefilter | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 100% | 하경진
| D-03 | 이름표 OCR | 하단 자막 이름표 인식 | PaddleOCR 1차 추출 + Gemini top-N 검증 | core/ocr·names | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 100% | 하경진
| D-04 | 쇼츠 추천 | 추천 구간 스코어링 | 프로그램 프로파일(3모드) + 채널 적합 축 신설 | core/recommend | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
| D-05 | 캐스트 레지스트리 | 출연자별 등장 타임라인 | 이름표 매칭 → 출연자 타임라인, 자동확정 금지 | episode_cast(0003) | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
렌더·편집 | D-06 | adopt 무렌더 | 채택 시 구간 메타만 확정 | ffmpeg 미실행, 결정만 저장(렌더 불변식) | 확정 메타 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 100% | 하경진
| D-07 | export 단일 렌더 | 확정 시 1회 렌더 | 9:16 리프레임 + ASS 자막 번인, 리비전 캐시 | 렌더 클립(mp4) | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
| D-08 | 채널별 렌더 프리셋 | 배포처별 비율·길이 | Shorts 9:16/60s·Reels 9:16/90s·SMR 16:9/180s | 렌더 프리셋(F3) | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
| D-09 | 편집기 프리뷰 | 무렌더 프리뷰 | Range 스트림 + 9:16 스테이지, 프리뷰=렌더 일치 | 에디터 UI | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
배포 | D-10 | YouTube 실업로드 | publish 스텁 → 실제 업로드 | resumable 업로드, 토큰 리프레시 재사용 | worker publish | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
| D-11 | 업로드 킬스위치 | 실업로드 안전 차단 | 기본값 OFF + 라우트·워커·함수 3중 방어 | upload-gate | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
인프라·운영 | D-12 | 마이그레이션 체계 | 스키마 버전관리 도입 | node-pg-migrate baseline + 순번 관리(0001~) | migrations | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 100% | 하경진
| D-13 | 배포 스크립트 하드닝 | 비대화형 배포 안정화 | stderr 오탐 회피 + 배포 SA 계정 전환 | deploy-server.ps1 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
| D-14 | 워커 VM 드리프트 해소 | 환경변수 누락 복구 | GCS_BUCKET·CORE_PYTHON 누락 수정, 동기화 스크립트 분리 | worker-env.sh | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
| D-15 | 프레임 GCS 영속 | 분석 산출물 보존 | 부분 실패 경로에서도 scene frames persist | GCS analysis/ | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 100% | 하경진
품질 | D-16 | UI 버그 점검·수정 | Opus Clip UI 회귀 점검 | 딥링크·마커 스케일·이중렌더·배지 정합 수정 | apps/web | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-18 | 100% | 하경진
| D-17 | 3트랙 버그 점검 | 서버·core·웹 적대적 점검 | 치명 다수 발견(재분석 데이터유실·OOM·품질게이트 등) | 점검 리포트 | 2 | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 2 | 2026-07-18 |  | 70% | 하경진
| D-18 | 프로덕션 배포 | 서버·워커·웹 배포 | 코디네이티드 배포 다회 진행, 업로드 게이트 OFF 유지 | 프로덕션 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-21 | 1 | 2026-07-17 |  | 90% | 하경진